## プロジェクトの概要
プロジェクトの概要（読み取り専用）
プロジェクト名 | 無題のスプレッドシート
プロジェクトマネージャ | asaumi.kei49@gmail.com
開始日 | 2021-09-11
終了日 | 2021-09-15
日々 | Pro
進捗 | 0%
労働時間 | Pro
残りの労働時間 | Pro
残りの就業日 | Pro
残りの週 | Pro
費用

## タスクスケジュール
[7 empty] | 9月 2021 | [24 empty] | 10月 2021 | [30 empty] | 11月 2021
WBS | タスクの説明 | 工数(人日) | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
wbs | task |  |  | start | finish | progress | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
1 | 要件定義読み込み | 0.5 | 全員 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 0% | [5 empty] | ¦
2 | 機能一覧読み込み | 0.5 | 全員 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 0% | [5 empty] | ¦
3 | UI Flows読み込み | 0.5 | 全員 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 0% | [5 empty] | ¦
4 | ER図 | 2.5 | 全員 | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 0% | [5 empty] | ¦
5 | テーブル定義書 | 1.5 | 全員 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0% | [5 empty] | ¦
6 | アプリケーション詳細設計 | 2 | 全員 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0% | [5 empty] | ¦

## TRANSGOOGLE (hidden)
translate (contact in English please) | 翻訳（英語でお問い合わせください）
Translate | 翻訳
chain | 鎖
fixed | 修繕
none | なし
work | 仕事
equipment | 装置
material | 材料
work per hour, material per unit | 時間あたりの作業、ユニットあたりの材料
Adjust the timescale in the sidebar on the right side with the Gantt settings - not in the Gantt itself. | ガント自体ではなく、ガント設定を使用して右側のサイドバーでタイムスケールを調整します。
September | 9月
October | 10月
November | 11月
FAQ | よくある質問
Support | サポート
Edit | 編集
Settings | 設定
Work Breakdown Structure (WBS) | 作業分解図（WBS）
< WBS | <WBS
decrease indent of selected task(s) | 選択したタスクのインデントを減らす
WBS > | WBS>
increase indent of selected task(s) | 選択したタスクのインデントを増やす
Hide / Show tasks | タスクの非表示/表示
collapse selected task(s) | 選択したタスクを折りたたむ
expand selected task(s) | 選択したタスクを展開します
collapse all summary tasks | すべてのサマリータスクを折りたたむ
hide 100% completed tasks | 100％完了したタスクを非表示にする
show all tasks | すべてのタスクを表示
Shift start date of tasks | タスクのシフト開始日
Get | 取得する
earliest start date of selected task(s) | 選択したタスクの最も早い開始日
Set | 設定
changed start date to selected task(s) | 開始日を選択したタスクに変更しました
Assign resources | リソースを割り当てる
With the Pro license you can assign people and material and calculate cost. | Proライセンスを使用すると、人と材料を割り当て、コストを計算できます。
Gantt chart timescale | ガントチャートのタイムスケール
Start date | 開始日
to task(s) | タスクへ
today | 今日
- autofit | -オートフィット
7 days per period | 期間あたり7日
1 week per period | 期間ごとに1週間
2 weeks per period | 期間あたり2週間
3 weeks per period | 期間あたり3週間
4 weeks per period | 期間あたり4週間
per month | 月額
week numbers | 週番号
1.5 year per timescale | タイムスケールあたり1。5年
2 years per timescale | タイムスケールあたり2年
2.5 years per timescale | タイムスケールあたり2。5年
3 years per timescale | タイムスケールあたり3年
start day of week in Gantt | ガントでの曜日の開始
Sunday | 日曜日
Monday | 月曜日
Progress indication | 進捗状況の表示
column with color indication | 色表示付きの列
Gantt bars with progress color | プログレスカラーのガントバー
Remove ProjectSheet in Manage add-ons... | アドオンの管理でProjectSheetを削除します...
Refresh | 更新
Please wait... | お待ちください...
Project Summary | プロジェクトの概要
Project Summary (read-only) | プロジェクトの概要（読み取り専用）
Project Name | プロジェクト名
Project Manager | プロジェクトマネージャ
Remaining work hours | 残りの労働時間
Remaining work days | 残りの就業日
Remaining weeks | 残りの週
Finish date | 終了日
Progress | 進捗
Work hours | 労働時間
Cost | 費用
Days | 日々
WBS | WBS
Task description | タスクの説明
Task Schedule | タスクスケジュール
Warning | 警告
No start date found in selected tasks. | 選択したタスクに開始日が見つかりません。
Hint | ヒント
Select one or more tasks first. | 最初に1つ以上のタスクを選択します。
Open sidebar | サイドバーを開く
Open new project | 新しいプロジェクトを開く
Try, buy or activate Pro version... | Proバージョンを試して、購入して、アクティブ化してください...